## Tabelle1
WVJ-Meisterschaften Volleyball |  | 18./19. März 2017 |  |  | Verantwortlich/ | Status / | erledigt
WDM mU16 |  | St. Augustin, Albert-Einstein-Gymnasium |  |  | Zuständigkeit | Bemerkung
Vor dem Turnier
Orgateam |  |  |  | Gesamtverantwortung | Frank Stommel, Frank.Stommel@baucon-koeln.de, 0172-2614802
Ausrichter VC Menden Much in Zusammenarbeit mit BKAL - Berufskolleg an der Lindenstraße
Vollständige Aufstellung, Aufgaben bereits möglichst früh namentlich | [6 empty] | erl.
Springer "backup" berücksichtigen (Unvorhergesehenes u. smalltalk "zwischendurch")
Veranstaltungs-Shirts für Orga-Team (1 Satz für Verein, 1 Satz für Schule (von BKAL?)
Werbung / Presse / Kommunikation
Flyer / Logo (CI, Wiedererkennung)
Plakate (Banken, Werbepartner, Druckereien), Werbebanner Ortseinfahrt (z.B. Brauereien)
Einladung u. Info Amtsträger sowie Presse (Anfrage Grußworte)
PresseInfo, Pressemappe, lfd. aktualisieren und mehrfach raus geben
Bürgermeister, Landrat, Stadtsportbund, Volleyball-Kreis etc.
Teamvorstellung, regionales Radio, kurzes Video drehen (z.B. beim Training)
Schirmherr / Premiumsponsor
Angebot Turnier-Shirt und Entwurf "Was steht drauf" zum Verkauf an alle Teilnehmer
Bestellformular "Mittagessen und WDM-Shirts"
Sponsoren
Sponsoren ansprechen
(im eigenen Umfeld, Freunde, Verwandte, Firmen in der Umgebung)
Präsenz durch Werbung = Premiumsponsor finden?
Werbeseiten im Programmheft, Werbung in Halle, auf Homepage, auf Flyer
Preise von Sponsoren (z.B. für Siegerehrung)
Förderung durch Bezirksregierungen oder örtliche Banken
Spendenquittung kann durch Verein ausgestellt werden
Turnierheft / Online-Präsenz
Internet-Auftritt / homepage des Vereins nutzen
Live-Ticker, Live-Spiele übertragen, Spielplan und Ergebnisdienst "Swoomee.de"
Social-Media, z.B. facebook-Seite in homepage einbinden
zahlreiche Infos vorab (Grußworte, Spielpläne, Anreisehinweise für Eltern etc.)
Programmheft / Turnierheft / Broschüre (Empfehlung Stückzahl: 250-300)
nicht mit Werbung 'überfrachten', Vorworte (Stadt, SSV, Verein, WVV etc.)
Catering / Hospitality / Sicherheit
Einkauf und Vorbereitung Essen (auch Obst, Sportler)
Einkauf und Vorbereitung Getränke / Angebot Wasserkasten für Vereine
Ausstattung Cafeteria (Tische, Stehtische, Steckdosen, Kühlschränke, Grillstation, Standorte)
Cafeteria, Einteilung Verkauf (3 Eltern u. 2 Schüler (BKAL) pro Schicht 10-18 Uhr (je 2 Std.)
Grillstation (Gesamtverantwortung, Planung, Einkauf, Umsetzung)
Ausgabe T-Shirt-Bestellungen // Essensbestellungen??
Unterkünfte für Gastmannschaften aussuchen (Reservierungen, Machbarkeiten prüfen)
"Dankeschön" für Schiedsrichter und Beobachter (Essensmarken)
Präsente und "Give away" für alle Mannschaften (Fotos vom Tag, Präsente Sponsoren, Süsses
Wegekonzept "Parken", Leitsystem, Aushänge u. Hinweise in der Halle (Spielpläne,Preislisten)
Erste-Hilfe, Abstimmung Hausmeister, Flucht-u.Rettungswege, Verbandskasten
Spielhalle herrichten / Zeremonie vorbereiten
Halle, Spielfeldgrößen, Platz für Zuschauer (Tribünen)
Möglichst viel am Vortag, Dopingraum? Platz für WVJ-Vertreter u. Turnierleitung?
evtl. Werbung entfernen (nur LVM Versicherung, molten, volleyball-direkt - Premium-Partner WVV)
Trenn-Netze zw. Spielfeldern? NRW-Fahne? Luftballons? Volleyball-Direkt-Standort
Umkleiden beschriften; Ruhezonen? Umkleiden für Schiris?
Zermonie(n) proben (nicht erst am Turniertag; Einlaufen, Siegerehrung etc.)
Aufbau Begrüßung, Mikrofon, Wer steht wo (Mannschaften und Zuschauer sehen u. ansprechen)
Holz-Schilder "der Mannschaften mit LOGO" für Begrüßungs-Zeremonie
Materialien von der Geschäftsstelle für die Siegerehrung angekommen? (3-4 Tage vor dem Turnier)
Musikanlage und Mikrofon klären (in Halle oder besorgen?)
Durchführung Turnier / Turniertag |  |  |  | Turnierleitung | WVJ-Vertreter / ??
sportliche Leitung (Pässe, Ergebnisse, Spielberichtsbögen)
Helfer der sortlichen Leitung
Treffen / Aufbauen | Sa, 7:30 Uhr und Sonntag 8 Uhr
Turnierbeginn | Sa, 10 Uhr
Begrüßung | Sa, 10:15 Uhr | (vergl. Zeremonie Teamvorstellung)
Spielbeginn | Sa, 11 Uhr // So, 10 Uhr
Excel-Programm bei WVV erhältlich, Spielplan, Ergebniseingabe, Tabellen
Moderator/Hallensprecher/Musik (Hinweis: GEMA nicht relevant)
Helfer erkennbar (T-shirts, Button etc.)
kompetente Ansprechpartner können zu allem Auskunft geben ("Schulung" der Helfer)
Teamvorstellung / Zeremonie (nicht zu lange; Ziel 10-15 min)
Musik / Ansage "Begrüßung aller und der VIPs" durch Moderator
Einlaufen der Teams möglichst rasch hintereinander;
Begrüßung / nicht zu viele u. lange Reden (max. 2-3 min je Redner)
Reihenfolge Begrüßung/Reden festlegen
1. Vereinsvertreter, 2. Bürgermeister, 3. Stadtsportbund, 4. WVJ-Vertreter als Letzter
5. olympischer Eid (Kapitän Heimmannschaft - Text üben !!), 6. Ansage der ersten Spiele
Besprechnung der Trainer / Wettkampfgericht / Info Schiedsrichter
Wettkampfgericht wählen (WVV-Vertreter, Vertreter aus einem Verein)
Heimteam / Gastgeber sollte immer 3-4 Schiedsrichter und Anschreiber "in Reserve" haben
Beginn Turnier Spiele ansagen etc. ("wie weit ist mein Team?")
Wichtige Infos, insbesondere für die Zuschauer, zeitnah
Ergebnisdienst visuell in der Halle, aber auch online
Auslosung der Spielpaarungen nach der Vorrunde "öffentlich"
Angemessenes Finale ("großes einzelnes Spielfeld")
Schneller Umbau zum Finale, Zahlreiche Helfer erforderlich; Bänke hinter der Grundlinie?
Namentliches Einlaufen der Teams zu Musik, Schirivorstellung, Musik in Satzpausen/Auszeiten, etc.
Umbau zur Siegerehrung
benötigte Materialien, Kästen, Ballwagen mit Tischdecke, "Podeste" vorher üben
Genug Podestplätze (vorher ausprobieren; evtl. 2. Reihe an Kästen einplanen)
wie laufen die Teams ein? Blumen/Tischdecken bei der Siegerehrung geben einen feierlichen Rahmen.
Ehrung
Reden abstimmen; Übergabe der Preise abstimmen; aufgepumpte Bälle (für Siegerteam und Ausrichter) übergeben!
Präsente
Hat der Ausrichter Präsente für alle Teams/SpielerInnen?
Aufräumen / Reinigung der Halle auch nach 1. Wettkampftag (Team und Namen vorher benennen)
Reinigungsmittel, WC-Papier, Mannschaftskabinen "Fundsachen"
---> Hausmeister
Nach dem Turnier
Ergebnisse/Fotos (umgehend an die Geschäftsstelle mailen)
Ergebnisse / auch Ergebnis Endspiel und Meister allen mitteilen!! Homepage, facebook
Fotos von der Siegerehrung (mit Meister-Tshirts und Medaillen, WVV-Fahne)
Berichterstattung / Presse
Möglichst nicht nur einmal; Nachlese
Helfer-Party
Dankeschön und Motivation
Aufräumen / Reinigung der Halle (Team und Namen vorher benennen)