## Arbeitsgruppen im Detail
Hauptaufgabe | Unterpunkte/Hinweise | Status | verantwortlich | Helfer
Gesamtverantwortung |  |  | …
Ansprechpartner für alle Hauptaufgaben
Treffen wichtiger Entscheidungen
Anträge für den Vorstand: Bälle/Balltaschen/T-Shirts f. Orgateam,...
Reservierung der Vereinsfahrzeuge
Koordination Aufbau/Abbau | Spielfelder, Fahnen, Netzantennen, Anzeigetafeln, |  | Otto | männliche U18
| Sponsorenstände des WVV (im Foyer) |  | … | Franz
| Platzierung Sponsorenbanner |  | … | Willi
| Besorgen benötigter Fahnen: |  | … | Manni
| NRW 2x |  | … | …
| WVJ 1x | wird von WVJ gestellt | … | …
| Stadt | Stadt- und NRW-Fahne | …
Stehpult
| Organisation Aufbau/Abbau der Felder | Aufbau ab 22.00 Uhr Freitag (x klärt mit y)
Treppchen für die Siegerehrung
Stühle für die Wischer (Endspiel)
Verkauf Volleyball-Direkt
Unterkunft | Verzeichnis, Ruderhaus |  | …
Möglichkeiten für Mannschaften, Eltern
Ansprechpartner der Mannschaften
Verpflegung/Cafeteria |  |  | … | Eltern
| Kaffee und Kuchen während des Turniers Anzahl Kuchen??? | wird noch eingeteilt
| Mittagessen am Samstag und Sonntag | Angebot durch Restaurant xxx (Nudeln Bolognese am Sa, Hähnchen mit Reis am So)
| Getränke | 24 Kisten Wasser, Wasser, Apfelschorle, Mulivitamin 0,5; Fassbrause und Bier
| Organisation des Thekendienstes | …
| Bratwurst nach Wetter | …
| Kuchenstände / Getränkestände | Fortbildungsraum zwischen Halle 4 und 1-3
"Hallenkoordinator" | Spielfelder, Umbau Finale, Ansprechpartner bei Fragen |  | …
Prüfen Netze/Pfosten/Anzeigetafeln Antennen
Erstellen Anforderungskatalog für fehlendes Equipment
1 Schiristuhl, Pfostenummantelung
1 Schiristuhl vorhanden
Eröffnung/Siegerehrung | Planung, Einladung/Reden Offizieller |  | …
| Ablauf Eröffnung / wer spricht ? | xxx moderiert: folgender Ablauf möglich: Begrüßung durch xxx Einmarsch der Mannschaften (U 12, xxx für die Schilder) Grußwort der Bürgermeister Grußwort WVJ olpymischer Eid Grußwort Wettkampfleiter
Das Endspiel
| Ablauf Siegerehrung | Moderation Überreichung der Medaillien durch WVV, WVJ, oder Landrat Medaillien, Urkunden
| Organisation Einlauf der Mannschaften | xxx klärt (Musik, Teams, Anordnung, Hallensprecher)
Schilder für jede Mannschaft
Ballroller, Schildträger (Auswahl/Einweisung)
Rahmenprogramm | Tombola? Weiteres? |  | …
Vor der Siegerehrung: z. B. Tanzeinlage???????
Wettkampfleitung |  |  | …
Leitung des Turniers
Erstellung Spielplan mit Zuordnung Schiedsgericht
Erstellen Ergebnisblätter
Ansprechpartner für WVJ
Ansprechpartner für Pressevertreter während des Turniers
Terminierung der Spiele bis zum Endspiel
Besorgung der nötigen Anschreibezettel
Fahnen für Linienrichter, Wischmops, Wisch- lappen,
Anschreiber/Schiedsrichter
Sauberkeit während des Turniers
Schiedsrichterpfeifen
IT / Internetpräsenz | Homepage, Verlinkung, Aktualisierung der Ergebnisse |  | …
Bereitstellung des IT Equipments
Erstellung einer HomePage/ Facebook
Berichterstattung
PC, Eintragung in drei Pläne Halle, Turnier, Cafeteria
Durchgängig Stimmungsmusik in den Hallen !!!!!
Zusatzkamera, Fotos Silke auf Homepage
Betreuung | Ansprechpartner für Mannschaften, Wünsche… |  | …
Wettkampfleitung
Veranstaltungsheft /T_Shirt-Bestellung Werbeplakate im Ort |  |  | …
| Erstellung des Heftes (Heft für jeden Teilnehmer) | Grußworte: WVV, WVJ, LSB…
Anschreiben an teilnehmende Mannschaften
Erstellung Werbeplakate / mind. DIN A 3 / DM A2!! Späterer Verkauf der Plakate?
Organisation Mannschafts-T-Shirts/ Organisation Polos Helfer (nur Logo Brust)
Sponsoring |  |  | …
Besorgen möglicher Sponsoren nach Absprache mit dem WVJ
Bandenwerbung
Werbung durch Anzeigeseiten im Heft
Pressearbeit | Vorberichte, Lokalpresse, Radio HSK? |  | …
Vorberichte
Mannschaftvorstellung mit Foto
mögliche Presseorgane:
Ansprechpartner WVJ |  |  | …
Klärung aller offener Fragen mit den WVJ
Abwicklung des kompletten Schriftverkehrs
Mittelbeschaffung | Zuschüsse, LSB, Land, Kreis? |  | …
offene Fragen: | Rotes Kreuz / DLRG (Erste Hilfe) |  | …
Sonstiges
| Räume für Notdienst, Schiedsrichter | Halle 5 hinten
| Stellen für die Ergebnisveröffentlichung | Wände
Videokamera (Eröffnung, RCS Spiele, Endspiel, Siegerehrung) ????
Spielbälle pro Feld?

## Kosten
Kostenübersicht
Bereich / verantwortlich | Position | Ausgaben | Einnahmen
Gesamtverantwortung |  | 0 | 0
Thomas Bolte
Koordination Aufbau/Abbau |  | 0 | 0
Unterkunft |  | 0 | 0
Verpflegung |  | 0 | 0
Spielfelder |  | 0 | 0
Eröffnung/Siegerehrung |  | 0 | 0
Rahmenprogramm |  | 0 | 0
Wettkampfleitung |  | 0 | 0
IT / Internetpräsenz |  | 0 | 0
Betreuung |  | 0 | 0
Veranstaltungsheft / Werbeplakate im Ort |  | 0 | 0
Sponsoring |  | 0 | 0
Turnierheft / Pressearbeit |  | 0 | 0
Mittelbeschaffung |  | 0 | 0
Sonstiges |  | 0 | 0
Summe |  | 0 | 0
Ergebnis | 0